## TBM 회의록
□ TBM 회의록 양식
Tool Box Meeting 회의록
TBM 일시 | 2026 년 03 월 18 일, 08:00~ 작업날짜와 동일함 (예→■, 아니오□)
작 업 명 | 현장명 : 농협은행 울산영업부 작업명 : 습식방수공사
작업내용 | 우레탄 방수 시공
TBM장소 | 지상1층 |  | 위험성평가 실시여부 | 예■, 아니오□
잠재위험요인 |  |  | 대책 (제거→대체→통제 순서고려)
① 상부 작업자 하부 추락 위험 |  |  | ① 비계 설치등 상부 작업자 안전대 착용 및 안전로프 사전 설치 후 실시
② 자재 양중시 낙하위험 |  |  | ② 자재양중작업 전 슬링벨트 상태 및 결손상태 확인후 양중 실시
③ 전도 사고 |  |  | ③ 작업장 바닥정리 / 보호구 착용 / 미끄럼방지테이프, 미끄럼방지타일. 타공발판
중점위험 요인 | 선 정 | 전도방지
| 대 책 | 작업장 주위 불필요한 잔재물 정리
TBM 리더확인 · 소속 (주)아이디에프이앤씨 · 직책 반장 · 성명 박상희 (서명)
□ 작업 전 안전조치 확인(위 잠재위험요인 (중점위험 포함) 안전조치 여부 재확인
잠재위험요소(중점위험 포함) |  |  | 조치여부 | '아니오' 인 경우 조치내용
① 상부 작업자 하부 추락 위험 |  |  | 예■, 아니오□
② 자재 양중시 낙하위험 |  |  | 예■, 아니오□
③ 전도 사고 |  |  | 예■, 아니오□
□ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과
※ 위험요인 중 조치가 되지 않은 사항, 작업자의 TBM내용 숙지 여부 중점체크
□ 작업 후 종료 미팅(중점대책의 실효성)
□ 참석자 확인 ※ TBM에 참여하지 않은 작업자를 확인하여 미팅 참석 유도
이 름 | 서 명 | 이 름 | 서 명 | 이 름 | 서 명
박상희 | 0.5 | 양종훈 | 0.5 | 이남회
이진규 | 0.5 | 박영진 | 0.5
0.5

## 사진대지
사 진 대 지
현장명 : 농협은행 울산영업부
작업명 : (주)아이디에프이앤씨 (습식방수공사)
날 짜 : 2026. 03. 18 (수)
공 종 | 습식방수공사
위 치 | 지상1층
공 종 |  | 공 종
위 치 |  | 위 치